UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto de Evaluación de Fin de Carrera

LÍNEA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (GTI)

ENTREGABLE 2

PLAN DE GESTIÓN

DEL PROYECTO

Enfoque Híbrido: PMBOK (PMI) + Scrum

Empresa caso de estudio:

WISP Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones

Región Puno – Perú

Proyecto: Sistema de Gestión Integral para ISP de Fibra Óptica Multi-Zona

# Contenido

# Descripción del Producto

El presente documento es el Plan de Gestión del Proyecto para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral para ISP de Fibra Óptica Multi-Zona de la empresa WISP. Es el instrumento técnico que describe cómo será planificado, ejecutado, monitoreado y controlado el proyecto, integrando la definición del alcance, el cronograma, el presupuesto, la gestión de riesgos, la gestión de interesados y los mecanismos de control.

Fundamento metodológico (PMBOK): Este plan adopta un enfoque híbrido, reconocido por la Guía PMBOK 7ª edición (PMI). La planificación general (acta, alcance, cronograma, presupuesto y línea base) sigue el enfoque predictivo del PMI, mientras que el desarrollo del software se ejecuta bajo un enfoque adaptativo (Scrum: backlog, sprints e incrementos). Esta combinación asegura disciplina metodológica y trazabilidad de resultados, adecuada a la naturaleza mixta del proyecto (documentación de gestión + construcción iterativa de software).

Alcance temporal del proyecto integrador El proyecto integrador abarca las tres líneas (GTI, Software e Infraestructura) y se organiza en dos semestres: • Semestre 1 (16/03/2026 – 30/06/2026): fase de iniciación y planificación. Se completa íntegramente la línea de GTI y se produce la documentación base de Infraestructura y Software (diseño, SRS, arquitectura). • Semestre 2 (agosto – inicios de diciembre 2026): fase de ejecución. Se implementan y despliegan las soluciones de Infraestructura y Software. La GTI, ya cerrada, gobierna el proyecto integrador.

# 3.1 Acta de Constitución del Proyecto

Fundamento metodológico (PMBOK): El Acta de Constitución (Project Charter) es el documento que autoriza formalmente el proyecto, nombra al director del proyecto y establece los objetivos, el alcance preliminar, los interesados clave, las restricciones y los supuestos. Es la salida del proceso "Desarrollar el Acta de Constitución" del Grupo de Procesos de Inicio (PMBOK).

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión Integral para ISP de Fibra Óptica Multi-Zona – WISP |
| Sponsor (patrocinador) | Gerencia de WISP Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones (asume la infraestructura de producción y valida los entregables). |
| Product Owner | Cristian Cabana Sulca (conoce el negocio; define y prioriza los requerimientos). |
| Scrum Master | Jherson Jean Piero Fernández Sánchez (facilita el proceso, remueve impedimentos). |
| Equipo de desarrollo | Alessandro Pastor Mamani Mamani (backend y móvil) y Andrés Lino Montes Mamani (backend y frontend). |
| Fecha de inicio | 16 de marzo de 2026 |
| Fecha de cierre (GTI) | 30 de junio de 2026 (fin del semestre 1) |
| Justificación | WISP opera con procesos manuales y un sistema heredado deficiente, lo que limita su eficiencia y escalabilidad (según diagnóstico y Business Case previos). |

### Objetivos del proyecto

| Tipo | Objetivo | Métrica de éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Entregar el sistema web + app móvil integrado con los 13 MikroTiks. | 100% de módulos y entregables definidos |
| Tiempo | Completar la documentación de gestión (GTI) en el semestre 1. | Cierre al 30/06/2026 |
| Costo | Mantener la inversión de WISP dentro del presupuesto aprobado. | ≤ S/ 1 000 de inversión inicial |
| Calidad | Cumplir criterios de calidad ISO/IEC 25010 en el software. | Aprobación de pruebas y jurado |

### Alcance preliminar

- Incluye: sistema web de administración (Django + Angular + PostgreSQL), app móvil con roles de técnico y vendedor, integración con los 13 MikroTiks (WireGuard + API RouterOS), migración de datos y automatización de notificaciones WhatsApp.

- No incluye: automatización del sistema de pagos (Yape/Plin), provisión automática de ONUs en la OLT, ni el módulo contable/facturación electrónica (fuera del alcance de esta fase).

### Restricciones y supuestos

| Restricciones | Supuestos |
| --- | --- |
| El proyecto documental de GTI debe cerrar en el semestre 1 (30/06/2026). | WISP proveerá el VPS, dominio y accesos a los MikroTiks a tiempo. |
| El equipo desarrolla en paralelo a su carga académica. | Los 13 MikroTiks usan el mismo modelo (RB4011) y RouterOS 7 (homogéneo). |
| Inversión de WISP limitada (MYPE). | El personal de WISP colaborará en la validación y capacitación. |
| Conectividad variable en zonas rurales. | La infraestructura de red actual se mantiene operativa durante el proyecto. |

# 3.2 Gestión del Alcance

Fundamento metodológico (PMBOK): La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) es una descomposición jerárquica del trabajo total del proyecto en entregables y paquetes de trabajo. Cumple la regla del 100%: la suma de los niveles inferiores representa la totalidad del trabajo del nivel superior, sin trabajo adicional ni faltante.

## Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

La EDT del proyecto se organiza en cinco entregables de primer nivel, cada uno descompuesto en paquetes de trabajo:

| Código | Entregable / Paquete de trabajo |
| --- | --- |
| 1 | GESTIÓN DEL PROYECTO (GTI) |
| 1.1 | Diagnóstico organizacional y alineamiento estratégico |
| 1.2 | Business Case (caso de negocio) |
| 1.3 | Plan de gestión del proyecto |
| 1.4 | Mejora de procesos (AS-IS / TO-BE) |
| 1.5 | Solución TIC integrada (arquitectura) |
| 2 | DEFINICIÓN DEL SISTEMA (Software E1) |
| 2.1 | SRS (IEEE 29148): requerimientos funcionales y no funcionales |
| 2.2 | Prototipos navegables (Figma) validados |
| 2.3 | Documento de arquitectura (C4 / IEEE 42010) y modelado UML |
| 3 | BASE DE DATOS (Software E2) |
| 3.1 | Modelo de datos (ER + lógico + diccionario) |
| 3.2 | Scripts SQL (DDL + DML), procedimientos, seguridad |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA (Software E3 – Semestre 2) |
| 4.1 | Backend Django (API REST) e integración MikroTik (WireGuard + RouterOS API) |
| 4.2 | Frontend web Angular (administración) |
| 4.3 | App móvil (roles técnico y vendedor) |
| 4.4 | Módulo WhatsApp (notificaciones) y despliegue en nube |
| 5 | VALIDACIÓN Y CIERRE (Software E4-E5 – Semestre 2) |
| 5.1 | Pruebas, CI/CD, auditoría de calidad |
| 5.2 | Video pitch y sustentación ante jurado |

Nota sobre el foco de este plan Este Plan de Gestión pertenece a la línea GTI, que se ejecuta y cierra en el semestre 1. Por ello, el cronograma, presupuesto y sprints detallados a continuación se centran en el paquete 1 (Gestión del Proyecto) y en la documentación base de los paquetes 2 y 3, que son las salidas del semestre 1. Los paquetes 4 y 5 (construcción y validación) corresponden al semestre 2 y se planifican a nivel de hitos.

## Diccionario de la EDT (entregables principales)

El diccionario de la EDT describe cada entregable de primer nivel, su descripción y su criterio de aceptación:

| Entregable | Descripción | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 1. Gestión (GTI) | Documentación completa de diagnóstico, caso de negocio, plan, procesos y arquitectura. | Aprobación de los 4 componentes por el jurado. |
| 2. Definición del sistema | SRS, prototipos, arquitectura y UML del sistema. | SRS validado y prototipos aprobados por WISP. |
| 3. Base de datos | Modelo, scripts y seguridad de la base de datos. | BD normalizada y scripts ejecutables. |
| 4. Construcción | Sistema web + móvil funcional e integrado con MikroTik. | Sistema operativo y desplegado (semestre 2). |
| 5. Validación y cierre | Pruebas, CI/CD y sustentación final. | Aprobación del jurado (semestre 2). |

# 3.3 Gestión del Cronograma

Fundamento metodológico (PMBOK): El cronograma se construye definiendo las actividades, secuenciándolas, estimando su duración y desarrollando el modelo de programación. Se representa mediante un diagrama de Gantt, con hitos que marcan eventos significativos del proyecto (PMBOK, Área de Conocimiento: Gestión del Cronograma).

## Lista de actividades

Las actividades del semestre 1 (línea GTI), organizadas por fase:

| ID | Actividad | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Inducción y conformación de equipos | Semana 1-2 | Equipo |
| A2 | Diagnóstico organizacional y alineamiento estratégico | 2 semanas | Product Owner |
| A3 | Business Case (caso de negocio) | 2 semanas | Product Owner |
| A4 | Plan de gestión del proyecto | 2 semanas | Scrum Master |
| A5 | Modelado de procesos AS-IS / TO-BE | 2 semanas | PO + equipo |
| A6 | SRS y prototipos del sistema | 3 semanas | Developers |
| A7 | Arquitectura de solución TIC + UML | 2 semanas | Developers |
| A8 | Diseño de base de datos | 2 semanas | Developers |
| A9 | Consolidación y sustentación (semestre 1) | 2 semanas | Equipo |

## Diagrama de Gantt (Semestre 1: 16/03 – 30/06/2026)

Cada columna representa una semana. Las celdas coloreadas indican el período de ejecución de cada actividad:

| Act. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Inducción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 Diagnóstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 Business Case |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Plan gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 Procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 SRS+Prototipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 Arquitect.+UML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 Base datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 Consol.+Sust. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Hitos principales

| Hito | Descripción | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| H1 | Acta de conformidad e inducción aprobada | Semana 2 (fin marzo) |
| H2 | Revisión de avance 1 (diagnóstico + business case) | Semana 5-6 (abril) |
| H3 | Brief aprobado (problema y alcance validados) | Semana 8 (mayo) |
| H4 | Revisión de avance 2 (procesos + arquitectura) | Semana 11-12 (junio) |
| H5 | Sustentación final semestre 1 (GTI cerrada) | Semana 15-16 (30/06) |

# 3.4 Gestión de Costos

Fundamento metodológico (PMBOK): El presupuesto es la suma de los costos estimados de las actividades, agregada para establecer la línea base de costos, contra la cual se mide y controla el desempeño del proyecto (PMBOK, Gestión de los Costos).

## Presupuesto detallado

El presupuesto integra la inversión que asume WISP (única) y los costos operativos del primer año. Se retoma la estimación del Business Case, organizada aquí por categorías de gestión de costos:

| Categoría | Concepto | Monto (S/) |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | VPS en la nube (setup + 1er mes) | 150 |
| Infraestructura | Dominio web + SSL + correo corporativo | 150 |
| Implementación | Migración de datos y puesta en marcha | 300 |
| Gestión del cambio | Capacitación al personal (2 sesiones) | 200 |
| Reserva | Contingencia / imprevistos (~10%) | 200 |
| INVERSIÓN INICIAL | Desembolso único de WISP al arranque | 1 000 |
| Operación (anual) | VPS mensual + dominio + mantenimiento + backup | 3 780 |
| TOTAL AÑO 1 | Inversión inicial + operación del primer año | 4 780 |

Costo del desarrollo (recurso humano del equipo) El esfuerzo de desarrollo del equipo de 4 integrantes no representa un costo monetario para WISP (es el aporte del proyecto de fin de carrera), pero su valor de mercado se estima en S/ 30 000. Se registra como costo asumido por el equipo para efectos de trazabilidad y cálculo del retorno, conforme se detalló en el Business Case.

## Línea base de costos

La línea base de costos distribuye el gasto acumulado a lo largo del tiempo (curva S). Para el semestre 1, la inversión se concentra hacia el final (puesta en marcha), mientras que los costos operativos inician tras el despliegue:

| Momento | Costo del período (S/) | Costo acumulado (S/) |
| --- | --- | --- |
| Inicio (planificación) | 0 | 0 |
| Setup infraestructura | 300 | 300 |
| Puesta en marcha + capacitación | 700 | 1 000 |
| Operación (resto del año) | 3 780 | 4 780 |

# 3.5 Gestión de Riesgos

Fundamento metodológico (PMBOK): La gestión de riesgos comprende identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo (evaluando probabilidad e impacto para priorizarlos) y planificar la respuesta a los riesgos (estrategias: evitar, mitigar, transferir o aceptar), conforme al PMBOK.

## Identificación y análisis cualitativo

Se retoman y amplían los riesgos del Business Case, evaluándolos por probabilidad e impacto (escala 1-5) y priorizándolos por severidad (P×I):

| ID | Riesgo | Prob | Imp | Sev | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Baja adopción del sistema por el personal. | 4 | 4 | 16 | Alto |
| R2 | Fallo en la integración con MikroTik vía API. | 3 | 4 | 12 | Medio |
| R3 | Pérdida de datos en la migración. | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R4 | Conectividad inestable en zonas rurales. | 4 | 3 | 12 | Medio |
| R5 | Retrasos por carga académica del equipo. | 4 | 3 | 12 | Medio |
| R6 | Caída del VPS en la nube. | 2 | 4 | 8 | Medio |
| R7 | Brechas de seguridad / acceso no autorizado. | 3 | 5 | 15 | Alto |

## Plan de respuesta a los riesgos

| ID | Estrategia | Plan de respuesta |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mitigar | Capacitación práctica, interfaz simple tipo app conocida, acompañamiento inicial y respaldo del administrador. |
| R2 | Mitigar | Pruebas de integración por zona; los 13 MikroTik son homogéneos (RB4011, RouterOS 7); ambiente de prueba previo. |
| R3 | Evitar/Mitigar | Respaldo previo, migración por etapas, validación de datos y conservación del sistema heredado hasta confirmar consistencia. |
| R4 | Mitigar | Apps con modo offline / sincronización diferida para operar en campo sin señal. |
| R5 | Mitigar | Metodología ágil con entregables incrementales, priorización de módulos críticos y cronograma con holgura. |
| R6 | Transferir | Proveedor cloud confiable con SLA, backups automáticos y plan de recuperación; respaldo local opcional. |
| R7 | Mitigar | Autenticación por roles, cifrado, VPN WireGuard para acceso a MikroTik y buenas prácticas de seguridad. |

# 3.6 Gestión Ágil (Scrum)

Fundamento metodológico (PMBOK): Para la construcción del software se adopta el marco Scrum: el trabajo se organiza en un Product Backlog priorizado, se planifica y ejecuta en Sprints de duración fija, y cada Sprint entrega un Incremento potencialmente utilizable. Este enfoque adaptativo es reconocido por el PMBOK 7ª edición para proyectos con requisitos que evolucionan.

## Roles del equipo Scrum

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Cristian Cabana Sulca | Define y prioriza el backlog; representa al negocio (conoce a WISP); valida los incrementos. |
| Scrum Master | Jherson J. P. Fernández S. | Facilita las ceremonias, remueve impedimentos y protege al equipo. |
| Developer | Alessandro Pastor Mamani M. | Desarrollo backend y aplicación móvil. |
| Developer | Andrés Lino Montes Mamani | Desarrollo backend y frontend web. |

## Product Backlog priorizado

El Product Backlog recoge las historias de usuario priorizadas por valor. Se muestran las principales, con su prioridad y estimación en puntos de historia (Story Points):

| ID | Historia de usuario | Prioridad | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como vendedor, quiero registrar prospectos desde la app móvil para no usar papel ni WhatsApp. | Alta | 8 |
| HU-02 | Como administrador, quiero validar prospectos y generar órdenes de instalación. | Alta | 5 |
| HU-03 | Como técnico, quiero registrar la instalación (fotos NAP, borne, equipos) desde la app. | Alta | 8 |
| HU-04 | Como administrador, quiero crear/cortar/reactivar clientes PPPoE en el MikroTik desde el sistema. | Alta | 13 |
| HU-05 | Como administrador, quiero gestionar clientes, planes y zonas desde el panel web. | Media | 8 |
| HU-06 | Como visitante, quiero ver la cobertura de la empresa en el sitio web. | Media | 5 |
| HU-07 | Como cliente, quiero recibir notificaciones automáticas por WhatsApp. | Baja | 5 |

## Sprint Planning (planificación de sprints)

El desarrollo se organiza en sprints de 2 semanas. La documentación de GTI (semestre 1) se distribuye en los primeros sprints, y la construcción del software (semestre 2) en sprints posteriores. Planificación de referencia:

| Sprint | Fechas | Foco / Incremento |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 16/03 – 29/03 | Inducción, diagnóstico organizacional. |
| Sprint 2 | 30/03 – 12/04 | Business Case, inicio del plan de gestión. |
| Sprint 3 | 13/04 – 26/04 | Plan de gestión, procesos AS-IS. |
| Sprint 4 | 27/04 – 10/05 | Procesos TO-BE, inicio SRS. |
| Sprint 5 | 11/05 – 24/05 | SRS y prototipos (Brief aprobado). |
| Sprint 6 | 25/05 – 07/06 | Arquitectura TIC, UML. |
| Sprint 7 | 08/06 – 21/06 | Diseño de base de datos, consolidación. |
| Sprints 8+ | Semestre 2 | Construcción: backend+MikroTik, frontend, móvil, WhatsApp, pruebas, despliegue. |

## Incrementos y Definición de Terminado (DoD)

Cada sprint produce un incremento que cumple la Definición de Terminado del proyecto:

- El entregable/funcionalidad está completo según su criterio de aceptación.

- Ha sido revisado por el Product Owner (documentos) o probado (software).

- Está versionado en el repositorio Git (para el software).

- Cumple los estándares de calidad definidos (IEEE/ISO según corresponda).

## Mecanismos de control y seguimiento

El control del proyecto se realiza mediante las ceremonias Scrum y el seguimiento del avance:

- Daily / reuniones de sincronización: coordinación frecuente del equipo sobre avance e impedimentos.

- Sprint Review: al cierre de cada sprint se presenta el incremento al Product Owner y, en hitos, a los revisores.

- Sprint Retrospective: mejora continua del proceso del equipo.

- Revisiones de avance (hitos H2, H4): control formal ante la escuela en las semanas 5-6 y 11-12.

- Tablero Kanban / gestión visual: seguimiento del estado de las tareas (Por hacer / En progreso / Hecho).

# Conclusión del Plan de Gestión

El presente Plan de Gestión establece la hoja de ruta completa del proyecto bajo un enfoque híbrido PMBOK + Scrum. Define formalmente el proyecto (acta de constitución), delimita su trabajo (EDT y diccionario), programa sus actividades (cronograma, Gantt e hitos), establece su línea base de costos, gestiona sus riesgos con un plan de respuesta, y organiza la construcción del software bajo Scrum (backlog, sprints e incrementos).

Trazabilidad y disciplina metodológica Cada componente se alinea a su marco de referencia: el acta al Project Charter del PMI, la EDT a la regla del 100%, el cronograma a la gestión del tiempo con hitos, el presupuesto a la línea base de costos, los riesgos al análisis cualitativo P×I con estrategias de respuesta, y la gestión ágil a Scrum. Con ello, el proyecto cuenta con la disciplina metodológica y la trazabilidad de resultados exigidas, y queda listo para su ejecución.